План принят на заседании										Утвержден

педагогического совета										Директор МБОУ СОШ №5 г. Сальска

Протокол №1 от 29.08.2025									__________________А.А. Герасименко

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9,11 КЛАССОВ

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В 2025-2026 УЧЕБНОМ ГОДУ

Программа подготовки выпускников 9, 11 классов
к государственной итоговой аттестации
в 2025-2026 учебном году

Цель программы:

повышение качества подготовки учащихся 9, 11 классов к процедуре государственной итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году.

Задачи:

- создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, направленной на реализацию требований ФГОС ООО, ФГОС СОО;

- формирование оптимальной управленческой стратегии, направленной на поиск и концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества образования в школе;

- совершенствование механизма взаимодействия всех участников образовательных отношений (членов педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных представителей)), позволяющей эффективно управлять процессом методического и информационного сопровождения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов;

-оптимизация психологической помощи учащимся в период подготовки к ГИА

Принципы реализации программы:

- Системность

Подготовка ведется последовательно, по различным направлениям - информационному, предметному содержанию, психологической подготовке.

- Гибкость

Отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; накапливаются учебно-методические материалы по вопросам ГИА; осуществляется индивидуальный подход к каждому учащемуся.

Участники реализации программы:

- Директор;

- заместители директора по УВР, ВР;

- педагог - психолог;

- социальный педагог;

- учителя-предметники, работающие в выпускных классах;

- классные руководители 9, 11 классов;

- учащиеся 9, 11 классов;

- родители (законные представители) учащихся 9, 11 классов.

Сроки реализации программы: август 2025 г. - июль 2026 г.

Ожидаемые результаты реализации Программы подготовки к государственной итоговой аттестации:

-успешная сдача единого государственного экзамена и основного государственного экзамена каждым выпускником;

-соответствие результатов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена потенциальным возможностям выпускников;

-создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, которая включает в себя:

- Целеполагание - формирование готовности учащихся к ЕГЭ и ОГЭ (системные знания, демонстрация умений предъявить эти знания в процессе выполнения заданий на ГИА; умения анализировать, обобщать, систематизировать, структурировать информацию; развитые личностные характеристики - мышление, память, письменная речь, организованность, усидчивость, настойчивость).

- Содержание - наличие банка обучающих заданий разных уровней по предметам, выносимым на ГИА; программ профильных элективных курсов, реализация которых способствует расширению знаний и как следствие повышению качества подготовки учащихся к ГИА; дифференцированных заданий, учитывающих индивидуальные особенности учащихся.

- Приемы и способы формирования у учащихся знаний, общеучебных и специфических умений и навыков, необходимых для выполнения заданий ЕГЭ и ОГЭ, которые используются учителями.

- Оценка готовности выпускников к участию в ГИА на основе осуществления мониторинга.

- Повышение методической компетенции учителей-предметников при подготовке учащихся к экзаменам. Освоение новых методических приёмов, направленных на повышение эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации через проведение мастер-классов, круглых столов.

- Организация всесторонней помощи выпускникам (оказание дополнительных платных образовательных услуг, использование части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса), ориентированной на повышение качества образования и как следствие получение высоких результатов ЕГЭ и ОГЭ.

- Постоянная взаимосвязь с родителями - своевременное информирование о трудностях, возникающих у выпускников при подготовке к ГИА, поиск совместных путей их преодоления.

План мероприятий, направленных на реализацию Программы

| № | Основные мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Педсовет «Результаты ГИА- 2025» Цель: определение проблем и путей их решения | август | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 2. | Издание приказа «О назначении координаторов ГИА-9 и ГИА-11 в школе, об утверждении Программы подготовки выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году» | август | Герасименко А.А. директор школы |
| 3. | Издание приказа «О назначении ответственных за формирование РИС» | сентябрь | Герасименко А.А. директор школы |
| 4. | Создание и систематическое обновление банка нормативно-правовых документов по проведению государственной итоговой аттестации | в течение учебного года | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 5. | Оформление и систематическое обновление информационных стендов в учебных кабинетах с отражением нормативно-правовой базы проведения ГИА 9, 11-х классов | в течение учебного года | Учителя-предметники |
| 6. | Обновление сайта школы в разделе ГИА | в течение учебного года | Митина Е.В., зам. директора по УВР Титов П.В., технический специалист |
| 7 | Подготовка графика проведения консультаций для обучающихся | октябрь | Митина Е.В., зам. директора по УВР, учителя-предметники, |
| 8. | Издание приказа «О проведении пробного школьного итогового сочинения» | ноябрь | Герасименко А.А. директор школы |
| 9. | Формирование РИС участников итогового сочинения (11 класс) | ноябрь | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 10. | Формирование базы данных экспертов ЕГЭ и ОГЭ | ноябрь | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 11. | Издание приказа «Об организационном обеспечении проведения итогового сочинения» | ноябрь | Герасименко А.А. директор школы |
| 12 | Формирование базы данных организаторов ЕГЭ и ОГЭ | ноябрь | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 13 | Издание приказа «Об организационном обеспечении проведения итогового собеседования» | декабрь | Герасименко А.А. директор школы |

| 14. | Формирование РИС участников ЕГЭ | январь | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Ведение Журнала регистрации заявлений участников ГИА -11 | январь | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 16. | Формирование РИС участников итогового собеседования | январь | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 17. | Формирование РИС участников ОГЭ | февраль | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 18. | Ведение Журнала регистрации заявлений участников ГИА - 9 | февраль | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 19. | Педсовет «О допуске учащихся 9, 11 классов к ГИА» | май | Герасименко А.А. директор школы |
| 20. | Издание приказов «О сопровождении участников ГИА в ППЭ» | май-июнь | Герасименко А.А. директор школы |
| Раздел 2. Методическое сопровождение педагогов |  |  |  |
| 1. | Изучение нормативно - правовых документов по проведению ГИА | в течение учебного года | Митина Е.В., зам. директора по УВР руководители ШМО |
| 2. | Использование интернет - ресурсов при подготовке к ГИА | в течение учебного года | Учителя - предметники |
| 3. | Участие в работе семинаров, вебинаров | в течение учебного года | Заместители директора, учителя - предметники |
| 4. | Использование статистических, аналитических материалов в работе учителями- предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Учителя - предметники |
| 5. | Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ - 2025 и выявление трудных тем программ | август-сентябрь | Руководители ШМО |
| 6. | Включение в планы ШМО вопросов подготовки учащихся к ГИА | до 15.09.2025 | Руководители ШМО |
| 7. | Рассмотрение на ШМО изменений структуры КИМ 2026 года. Изучение спецификации, кодификатора, демоверсий 2026 года | ноябрь | Руководители ШМО |

| 8. | Индивидуальные консультации педагогов, испытывающих затруднения при подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ | в течение учебного года (по запросу) |  | Митина Е.В., зам. директора по УВР руководители ШМО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Разработка дифференцированных домашних заданий, памяток, алгоритмов по изучению трудных тем | в течение учебного года |  | Учителя-предметники, руководители ШМО |
| 10. | Информационно -методическое совещание для учителей русского языка и литературы «Итоговое сочинение: критерии оценивания, методические рекомендации по подготовке и проведению» | ноябрь |  | Митина Е.В.., зам. директора по УВР, Куликова Г.М. руководитель ШМО |
| 3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) | август-май | Митина Е.В. зам. директора по УВР; Джабраилова З.О., педагог-психолог; Шелест И.В.., социальный педагог |  |
| 2. | Организация и проведение профильных элективных курсов, консультаций направленных на расширение знаний учащихся, обеспечивающих успешное прохождение ГИА | в течение учебного года | Митина Е.В.., зам. директора по УМР; учителя-предметники |  |
| 3. | Мониторинг уровня подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по различным предметам | в течение учебного года | Учителя-предметники |  |
| 4. | Формирование предварительного выбора предметов на ОГЭ учащимися 9-х классов | сентябрь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР кл. руководители 9-х кл. |  |
| 5. | Формирование предварительного выбора предметов на ЕГЭ учащимися 11-х классов | сентябрь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР кл. руководители 11 кл. |  |
| 6. | Ознакомление обучающихся 9-х классов с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 232/551) | сентябрь | Митина Е.В. зам. директора по УВР кл. руководители 9-х кл. |  |
| 7. | Ознакомление учащихся 11-х классов с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552) | сентябрь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР кл. руководитель 11 кл. |  |
| 8. | Формирование количественной заявки на участие в РТ, организуемое ГБУ «РОЦОИСО» в 2024 - 2025 учебном году для учащихся 9-х, 11-х классов | январь | Митина Е.В. зам. директора по УВР кл. руководители 9-х, 11 кл. |  |
| 9. | Ознакомление учащихся со структурой КИМ 2026 года. Изучение спецификации, кодификатора, демоверсий 2026 года | в течение учебного года | Учителя - предметники |  |
| 10. | Ознакомление учащихся с Интернет-ресурсами для подготовки к ГИА | в течение учебного года | Учителя - предметники |  |
| 11 | Индивидуальное психологическое консультирование учащихся 9, 11 классов с целью выработки оптимальной стратегии по подготовке к ГИА | в течение учебного года | Джабраилова З.О., педагог-психолог |  |
| 12. | Индивидуальная работа с родителями учащихся, относящихся к «группе риске» | в течение учебного года | Администрация школы, учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог |  |

| 13. | Участие обучающихся в исследованиях качества образования | в течение учебного года | Учителя - предметники |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Включение в банк данных следующих групп детей (с последующей корректировкой в течение учебного года): - претенденты на высокие баллы ЕГЭ, ОГЭ: - учащиеся, которые показывают высокие достижения в урочной деятельности, в том числе претенденты на медаль; - учащиеся, которые показывают высокие достижения во внеурочной деятельности (участники олимпиад); - группа «риска»: - учащиеся, часто пропускающие занятия; - учащиеся, показывающие низкие результаты по итогам промежуточной аттестации, диагностического тестирования | сентябрь | Учителя - предметники, классные руководители 9, 11 классов |
| 15. | Работа с учащимися по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ | октябрь - май | Учителя-предметники |
| 16. | Проведение школьного пробного итогового сочинения для учащихся 11-х классов | ноябрь | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 17. | Оформление письменных заявлений на итоговое сочинение (11 классы) | ноябрь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР |
| 18. | Диагностика психоэмоционального состояния учащихся 9, 11 классов в период подготовки к экзаменам (определение уровня тревожности, уровня стресса, уровня моральной устойчивости). Подготовка рекомендаций по подготовке к ГИА | январь - февраль | Джабраилова З.О.., педагог-психолог |
| 19. | Выбор предметов на ЕГЭ для внесения в РИС, оформление письменных заявлений | январь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР, классные руководители 11 класса |
| 20. | Оформление письменных заявлений на итоговое собеседование (9 классы) | январь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР |
| 21. | Ознакомление с расписанием сдачи ЕГЭ и возможности использовать на экзаменах разрешенные дополнительные устройства и материалы, а также о порядке регистрации на сдачу экзаменов в дополнительный период, в резервные дни досрочного, основного и дополнительного периодов | январь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР |
| 22. | Ознакомление с расписанием сдачи ОГЭ и возможности использовать на экзаменах разрешенные дополнительные устройства и материалы, а также о порядке регистрации на сдачу экзаменов в дополнительный период, в резервные дни досрочного, основного и дополнительного периодов | февраль | Митина Е.В. |

| 23. | Участие учащихся 9, 11 классов в диагностических тестированиях, организуемых ГБУ «РОЦОИСО» | февраль | Митина Е.В.., зам. директора по УВР, классные руководители 11 класса |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Выбор предметов на ОГЭ для внесения в РИС, оформление письменных заявлений | февраль | Митина Е.В.., зам. директора по УВР, классные руководители 11 класса |
| 25 | Ознакомление учащихся: - с порядком подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ и по результатам ЕГЭ и ОГЭ; - с правилами поведения во время сдачи экзаменов и об административной ответственности за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации - о правилах поведения во время сдачи экзаменов и об административной ответственности за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации; - о системе общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации | апрель | Митина Е.В.., зам. директора по УВР, классный руководитель 11 класса |
| 26. | Тренинговое занятие «Экзамены без стресса» | март-апрель | Джабраилова З.О., педагог-психолог |
| 27. | Ознакомление 11-классников с памяткой о проведении ЕГЭ в 2026 году (под роспись) | апрель | Митина Е. В.., зам. директора по УВР, классные руководители 11-х классов |
| 28. | Ознакомление 9-классников с памяткой о проведении ОГЭ в 2026 году (под роспись) | апрель | Митина Е.В. зам. директора по УВР кл. руководители 9-х кл. |
| 29. | Выдача уведомлений на ГИА | май | Митина Е,В.., зам. директора по УВР |
| 30. | Проведение предэкзаменационных консультаций для учащихся | май - июнь | Учителя-предметники |

| 31. | Участие обучающихся в ГИА | май - июнь | Митина Е.В. зам. директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Контроль, анализ |  |  |  |
| 1. | Контроль за реализацией комплексной программы и выполнением плана мероприятий по подготовке к ГИА | в течение учебного года | Митина Е.В. зам. директора по УВР |
| 2. | Совещания при директоре «О реализации плана мероприятий по повышению качества подготовки и проведения процедуры ГИА в 2025-2026 учебном году» | 1 раз в четверть | Митина Е.В. зам. директора по УВР |
| 3. | Контроль за успеваемостью учащихся, посещаемостью в том числе групповых, индивидуальных занятий и консультаций по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ | в течение учебного года | Классные руководители 9, 11 классов |
| 4. | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА: - посещение уроков - посещение занятий по подготовке к ГИА | в течение учебного года | Руководители ШМО, администрация школы |
| 5. | Мониторинг образовательных достижений учащихся (выявление «группы риска» и потенциальных высокобальников, претендентов на награждение по итогам обучения) | в течение учебного года | Администрация школы, учителя-предметники, классные руководители 9, 11 классов |
| 6. | Совещание при директоре «Об итогах пробного школьного итогового сочинения» | ноябрь | Администрация школы |
| 7. | Совещание при директоре «Об итогах диагностического тестирования, - организуемого ГБУ «РОЦОИСО» статистическая информация, - аналитическая информация | февраль-март | Администрация школы |
| 8. | Аналитическая справка «Об итогах итогового сочинения» | декабрь | Митина Е.В. зам. директора по УВР |
| 9. | Аналитическая справка «Об итогах итогового собеседования» | февраль | Митина Е.В. зам. директора по УВР |
| 5. Работа с родителями |  |  |  |
| 1. | Ознакомление родителей учащихся 9-х классов с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 232/551) | октябрь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР кл. руководители 9-х кл. |
| 2. | Ознакомление родителей учащихся 11-х классов с Порядком проведения | октябрь | Митина Е.В., |

|  | государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552) |  | зам. директора по УВР кл. руководители 11-х кл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ознакомление родителей с предварительным выбором предметов на ОГЭ учащимися 9-х классов | октябрь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР кл. руководители 9-х кл. |
| 4. | Ознакомление родителей с предварительным выбором предметов на ЕГЭ учащимися 11-х классов | октябрь | Митина Е.В. зам. директора по УВР кл. руководители 11-х кл. |
| 5. | Ознакомление родителей 11класса с тематическими направлениями итогового сочинения в 2025 - 2026 учебном году, с критериями оценивания итогового сочинения | октябрь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР |
| 6. | Ознакомление родителей выпускников с Интернет-ресурсами для подготовки к ГИА | сентябрь | Классные руководители 9, 11 классов |
| 7. | Индивидуальное консультирование родителей по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение учебного года | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 8. | Индивидуальная работа с родителями учащихся, относящихся к «группе риске» | в течение учебного года | Администрация школы, учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог |
| 9. | Индивидуальное консультирование родителей по вопросам психологической подготовки детей к ГИА | в течение учебного года | Джабраилова З.О., педагог-психолог |
| 10. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций | в течение учебного года | Администрация школы |
| 11. | Ознакомление родителей 11 класса с результатами итогового сочинения | декабрь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР |
| 12. | Ознакомление родителей 11-класса с выбором предметов на ЕГЭ, вносимых в РИС (под роспись) | январь | Митина Е.В., зам. директора по УВР, классные руководители 11-х классов |
| 13. | Ознакомление родителей 11-классников с расписанием сдачи ЕГЭ и возможности использовать на экзаменах разрешенные дополнительные устройства и материалы, а | январь | Митина Е.В.., зам. директора по УВР, |

|  | так же о порядке регистрации на сдачу экзаменов в дополнительный период, в резервные дни досрочного, основного и дополнительного периодов |  | классные руководители 11-х классов |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Ознакомление родителей 9-классников с выбором предметов на ОГЭ, вносимых в РИС (под роспись) | февраль | Митина Е.В., зам. директора по УВР, классные руководители 9-х классов |
| 15. | Ознакомление родителей 9-классников расписанием сдачи ОГЭ и возможности использовать на экзаменах разрешенные дополнительные устройства и материалы, а также о порядке регистрации на сдачу экзаменов в дополнительный период, в резервные дни досрочного, основного и дополнительного периодов | февраль | Митина Е.В. зам. директора по УВР, классные руководители 9-х классов |
| 16. | Ознакомление родителей выпускников с результатами диагностических тестирований (школьных, организуемых ГБУ «РОЦОИСО») через родительские собрания | в течение учебного года | Классные руководители 9-х, 11 классов |
| 17. | Участие родителей (законных представителей) во Всероссийской акции «Единый день сдачи ГИА с родителями» | в течение учебного года (по плану УО) | Митина Е.В. зам. директора по УВР |
|  | Ознакомление родителей выпускников: - с порядком подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ и по результатам ЕГЭ и ОГЭ; - с правилами поведения во время сдачи экзаменов и об административной ответственности за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации - о правилах поведения во время сдачи экзаменов и об административной ответственности за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации; - о системе общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации | апрель | Митина Е.В., зам. директора по УВР |
| 18. | Ознакомление родителей (законных представителей) с памяткой о проведении ЕГЭ в 2026 году (под роспись) | май | Митина Е.В.., зам. директора по УВР, классные руководители 11-х классов |
| 19. | Ознакомление родителей (законных представителей) с памяткой о проведении ОГЭ в 2026 году (под роспись) | май | Митина Е.В.., зам. директора по УВР кл. руководители 9-х кл. |