Приложение 5

к приказу управления образования

Сальского района  от 15.11.2021 №866

План проведения мероприятий по реализации целевой модели наставничества и созданию единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование муниципальной базы педагогов-наставников на уровне | до 01.12.2021г. | ММРЦ, профессиональный клуб «призвание» | База наставников размещена на доступном сетевом ресурсе с инфокартами наставников |
| 2. | Согласование и утверждение трёхстороннего соглашения по созданию региональной системы научно-методического сопровождение педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области | до 31.12.2021 | МБУ ИМЦ Сальского района | Соглашение с ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и минобразованием РО |
| 3. | Разработка и утверждение Положения о муниципальной системе методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | до конца 2021 года | МБУ ИМЦ Сальского района | Приказ управления образования Сальского района |
| 4. | Конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2022». | Ноябрь 2021-январь 2022 | УО, МБУ ИМЦ Сальского района | Приказы управления образования Сальского района |
| 5. | Конкурс среди ОУ на постановку работы с молодыми специалистами и внедрения ЦМН. По номинациям: «Лучшее ОУ по работе с молодыми кадрами», «Мой первый год работы в школе», «Я – наставник», «Педагогический дует». | Январь – май 2022 | МБУ ИМЦ и ММРЦ Сальского района, ОО | Приказы управления образования Сальского района |
| 6. | Фестиваля «Трибуна Инноваторов» Работа секций «Практические советы учителю», «Практические советы классному руководителю», «Практические советы наставнику» «Практические советы воспитателю» | Январь – апрель 2022 | МБУ ИМЦ и ММРЦ Сальского района, профессиональный клуб «Призвание» ОО | Приказы управления образования Сальского района |
| 7. | Сопровождение реализации ИОМ молодых специалистов | ежегодно | МБУ ИМЦ Сальского района, ММРЦ ОО | Анализ на основе проведённого мониторинга |
| 8. | Научно-методическое сопровождения педагогических работников и управленческих кадров работников системы образования района (в формате педсовета, конференции, форума и др.) | Весь период | МБУ ИМЦ Сальского района, ОО | Информационноаналитический отчет с приложением материалов о месте, сроках, формате и количестве участников |
| 9. | Содействие в организации повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций общего, дополнительного образования детей Сальского района в 2021-2022 учебном году на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и ЦНППМПР | По плану ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЦНППМПР | МБУ ИМЦ Сальского района, ММРЦ ОО | Приказы управления образования Сальского района Соглашение с ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Акты выполненных работ |
| 10. | Повышение квалификации методистов муниципальных методических служб по вопросам научно-методического сопровождения педагогических работников | По плану ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | МБУ ИМЦ Сальского района | Приказы управления образования Сальского района |
| 11. | Сопровождение на муниципальном уровне повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Сальского района, в том числе в ЦНППМПР по дополнительным профессиональным педагогическим программам Федерального реестра (ФР ДПП) | по отдельному графику Академии Минпро- свещения России и ЦНППМПР | МБУ ИМЦ Сальского района, ОО | Информационноаналитический отчет |
| 12. | Методическое сопровождение педагогических кадров, в том числе в процессе прохождения индивидуальных образовательных маршрутов по программам ДПП из федерального реестра, работы на едином федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования | В соответствии с графиком Академии Минпро- свещения России | МБУ ИМЦ и ММРЦ Сальского района. ОО | Доля педагогических работников, для которых были разработаны индивидуальные образовательные маршруты |
| 13. | Воркшоп «Площадка «горизонтального обучения» в рамках работы РМО учителей-предметников | в течение года | МБУ ИМЦ и ММРЦ Сальского района | Участие в вебинарах по тематике методического непрерывного сопровождения педагогических работников |
| 14. | Обобщение аналитических данных единого федерального портала дополнительного профессионального педагогического образования по Сальскому району в целях управления развитием кадрового потенциала | в соответствии с графиком Академии Минпросвещения России и ЦНППМПР | МБУ ИМЦ Сальского района | Подготовка аналитических справок, информационноаналитических писем; оформление результатов |
| 15. | Конкурс «Лучшая модель муниципального тьюторского сопровождения педагога» | По плану ЦНППМПР | МБУ ИМЦ и ММРЦ Сальского района. ОО | Изучение и анализ состояния для определения направлений совершенствования методической работы |
| 16. | Научно-практическая конференция «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | По плану ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЦНППМПР | МБУ ИМЦ и ММРЦ Сальского района | Информирование о передовом педагогическом опыте и авторских методиках обучения, получивших поддержку школьных педагогов |
| 17. | Воркшоп «Дело мастера» в рамках работы творческих групп | в течение года | МБУ ИМЦ и ММРЦ Сальского района. ОО | Консультирование образовательных организаций по вопросам реализации целевой модели наставничества педагогов и проведение мастер-классов |
| 18. | Мониторинг процесса реализации программ наставничества | Декабрь 2021, май 2022 | УО Сальского района, ОО | Аналитическая справка |
| 19. | Мониторинг деятельности наставников и молодых специалистов по ИОМ в рамках экспертной сессии «Педагогический дует» | Январь, май | МБУ ИМЦ и ММРЦ Сальского района. ОО | Информационно аналитический отчет |
| 20 | Методическое сопровождение участия в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня | Весь период | МБУ ИМЦ Сальского района, ОО | Информационноаналитический отчет Заявка на ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 21 | Методическое сопровождение адаптации молодых специалистов и деятельности наставников, в том числе в рамках сетевого сообщества | Весь период | МБУ ИМЦ Сальского района, ОО | Планы и протоколы занятий ШМСиН Информационноаналитический отчет с приложением материалов о месте, сроках, формате и количестве участников на СМИ) |
| 22 | Популяризация ЦМН и ЕСНМСРП через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН | Весь период | УО, МБУ ИМЦ Сальского района, ОО | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией о реализации ЦМН |

Используемые сокращения:

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного  профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»

ЦНППМПР - Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

УО Сальского района – управление образования Сальского района

МБУ ИМЦ Сальского района - Муниципальное бюджетное учреждение «Методический ресурсный центр образовательных учреждений Сальского района.

ММРЦ Сальского района – Муниципальный методический ресурсный центр Сальского района

ШМСиН – муниципальная школа молодого специалиста и наставника

ЕСНМСПР – единая система научно-методического сопровождения педагогических работников